## Yol Haritası
Multi-CMS Manager Geliştirici Yol Haritası
Aşama | Süre | Durum | İlerleme | Detaylı Görevler
AŞAMA 0: Altyapı ve Mimari Temel | Hafta 1-2 | Tamamlandı | 100% | Klasör hiyerarşisi, pyproject.toml bağımlılıkları, Pydantic Settings config, SQLAlchemy & SQLite/SQLCipher bağlantı katmanı, structlog loglama, pytest & Mock API sunucu altyapısı, ruff ve GitHub Actions CI kurulumu.
AŞAMA 1: Yedekleme Motoru (Core) | Hafta 3-5 | Tamamlandı | 100% | BaseCMSAdapter tasarımı, Dolibarr & WordPress/WooCommerce adaptörleri, DatabaseBackupService (mysqldump), FileBackupService (tar.gz), BackupOrchestrator, SFTP transferi, Görev Zamanlayıcı entegrasyonu.
AŞAMA 2: Yerel Veritabanı ve API Bağdaştırıcıları | Hafta 6-8 | Tamamlandı | 100% | Site, Product, Order, SyncLog, ChangeLog tabloları. Soft Delete, Optimistic Locking, SQL Listeners ile ChangeLog (PENDING_PUSH). Dolibarr & WooCommerce client'lar, API key için keyring entegrasyonu.
AŞAMA 3: Tek Yönlü Senkronizasyon — Pull | Hafta 9-10 | Devam Ediyor | 50% | SyncEngine Pull yapısı, Delta Senkronizasyon (modified_after), sayfalama (Pagination Iterator), akıllı veri birleştirme (Merge) stratejisi, sync_logs audit kaydı, CLI sync pull testleri.
AŞAMA 4: Çift Yönlü Senkronizasyon — Push & Çatışma Yönetimi | Hafta 11-14 | Planlandı | 0% | PushEngine PENDING_PUSH uzak API gönderimi, Conflict Detection (remote_modified_at > local_last_sync), Conflict Resolution (Last Write Wins vb.), tenacity backoff, pybreaker circuit breaker, PriorityQueue SyncQueue.
AŞAMA 5: Masaüstü Arayüzü — PyQt6 | Hafta 15-18 | Planlandı | 0% | QStackedWidget ana pencere, Site Yönetimi şifreli girişler, QTableView lazy loading Ürün listesi, Sipariş yönetimi durum güncellemeleri, Canlı log ve çatışma Modal seçim ekranı, asenkron QThreadPool thread yönetimi.
AŞAMA 6: Gelişmiş Özellikler | Hafta 19-21 | Planlandı | 0% | pandas/openpyxl ile Excel/PDF raporları, Dolibarr Multicompany/WooCommerce Multisite, Düşük stok Toast bildirimleri, Ctrl+K hızlı arama, kısayollar, Excel toplu içe aktarım (data_io), QTimer 15dk otomatik sync.
AŞAMA 7: Paketleme ve Dağıtım | Hafta 22-23 | Planlandı | 0% | PyInstaller build.py, Inno Setup (.exe) / macOS .app / Linux AppImage, GitHub Releases API Auto-updater, İlk Kurulum Sihirbazı (db key oluşturma), teknik ve son kullanıcı dokümantasyonları.